## Cronograma de Execução
Anexo II
1 . IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
1.a. Título: Vem Ser
1.b. Objeto: Acolher pessoas em situação de rua acima de 18 anos
2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.a. OSC: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho
2.b CNPJ: 86.790.268/0001-90
II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO (meta,etapa,fase,especificação,indicador físico e período de execução)
Meta | Etapa/fase | Especificação | Unid. de Medida | Quant. | Início | Termino
Acolher, diariamente, moradores de rua | Entrada do acolhido | Maiores de 18 anos | individuos | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31
Alimentação | Diariamente | café da manhã, almoço e jantar | refeições | 60 | 2022-01-01 | 2022-12-31
Higiêne | Diariamente | Fornecimento de itens de higiene juntamente com orientações de como utilizá-los, bem como ensinando como cuidar de sua higiene pessoal, cuidar de seus objetos pessoais e cuidado com a aparência. | individuos | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31
Saúde | Diariamente | Atendimento de primeiros socorros em caso de necessidade. Encaminhamento a postos de saude, pronto Socorro e hospitais, através do SAMU. | individuos | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31
Paulo Birkman
Presidente

## Equipe de Pessoal 3.1
III | 1.
1. QUADROS DEMONSTRATIVOS DE CALCULOS
Devem ser lançados os valores Brutos
Nº | Titulação | Qtde | Atividade | Dedicação ao | Total hrs | Valor hora | Total em R$
|  |  |  | Projeto em | mês | em R$
h/ semanais
1 | Coordenador | 1 | Coordenar a execução dos trabalhos | 40 | 160 | 29.375 | 4700
2 | Cuidador noturno, com adicional noturno | 4 | Monitorar os acolhidos dentro da instituição | 12 x 36 | 180 | 42 | 7560
3 | Assistente Administrativo | 1 | Serviços administrativos | 20 | 80 | 6.25 | 500
4 | Auxiliar de Limpeza | 2 | Responsável pela limpeza do espaço fisíco e preparo das refeições | 12 x 36 | 180 | 16.5556 | 2980
| TOTAL | 8 |  | Total |  |  | 15740
Paulo Birkman
Presidente

## Despesas Trabalhistas 3.1 (2º
III | 2.
2. QUADRO DE DESPESAS TRABALHISTAS em R$
Encargos com Pessoal | Alíquota % | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
Total Salários mês (TSM) |  | T.S.M. | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M | T.S.M
|  | 15740 | 15740 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 192940
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDÊNCIARIA (INSS) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
Salário-Educação | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENAC/SESC | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENAI/SESI | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEBRAE | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INCRA | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risco de Acidente do Trabalho (RAT) Variável (1%,2% ou 3%) | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8% | 1259.2 | 1259.2 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 15435.2
Sub. Total 1 | 35.8% | 16999.2 | 16999.2 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 208375.2
Pis sobre Folha | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13ª Salário | 1/12 Avos | 1311.6667 | 1311.6667 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 16078.3333
Encargos Sobre o 13º Salário | 8% | 104.9333 | 104.9333 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 1286.2667
Férias | 1/12 Avos | 1311.6667 | 1311.6667 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 16078.3333
1/3 Sobre as Férias |  | 437.2222 | 437.2222 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 5359.4444
Encargos sobre as Férias e 1/3 das Férias | 8% | 139.9111 | 139.9111 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 1715.0222
Sub. Total 2 |  | 3305.4 | 3305.4 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 3390.66 | 40517.4
Vale Transporte | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
Cesta Básica | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
Sub. Total 3 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000
Previsão de Adicional de Tempo de Serviço | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserva para Rescisão Contratual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Total 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ( 1,2,3 E 4) |  | 23304.6 | 23304.6 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 23828.34 | 284892.6
Paulo Birkman
Presidente

## Custos Indiretos
III | 3. | 3.
CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO
Nº | Descrição do Material | Valor custo mês R$ | Qtde Meses | Valor custo Ago - Set
1 | Energia Elétrica | 600 | 12 | 7200
2 | Telefone e Internet | 150 | 12 | 1800
3 | IPTU | 230 | 12 | 2760
4 | Água | 250 | 12 | 3000
| Total | 1230 |  | 14760
Paulo Birkman
Presidente

## Materiais de Consumo
MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS POR MES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO
Nº | Descrição do Material – (GENEROS ALIMENTÍCIOS) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Alimentos em geral |  | 1 | 2730 | 2730
2 | gás | bujão 13 kgs | 3 | 120.5 | 361.5
|  |  | Total |  | 3091.5
Nº | Descrição do Material – (Descartáveis) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Material em geral |  |  |  | 250
|  |  | Total |  | 250
Nº | Descrição do Material – (Limpeza) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Material em geral | mes |  |  | 250
|  |  | Total |  | 250
Nº | Descrição do Material – (Higiene) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Material em geral |  |  |  | 200
|  |  | Total |  | 200
Nº | Descrição do Material – ( COMBUSTÍVEL) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 |  |  |  |  | 544.95
|  |  | Total |  | 544.95
Nº | Descrição do Material – ( ESCRITÓRIO) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Material em geral |  |  |  | 100
|  |  | Total |  | 100
Nº | Descrição do Material – ( Roupa de Cama/Mesa/Banho) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Roupa cama/mesa/banho em geral |  |  |  | 50
|  |  | Total |  | 50
Nº | Descrição do Material – ( Utensílios Domésticos) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
1 | Utensílios diversos |  |  |  | 80
|  |  | Total |  | 80
Nº | Descrição do Material – ( Hidraulico/Elétrica/Jardinagem, | Unidade | Qtde | Valor Unitário R$ | Valor total em R$
Horta,Pintura e Manutenção Predial)
1 | Materiais hidráulico |  |  |  | 80
2 | Materiais elétricos |  |  |  | 130
3 | Materiais de Pequenos Reparos |  |  |  | 70
|  |  | Total |  | 280
4846.45
Paulo Birkman
Presidente

## Pessoa Física
III | 5.
Pessoa Física
Item | Serviços de Pessoa Física | CPF | Valor previsto (mês) | Valor previsto ano (12meses)
1 | Locação do Imóvel |  | 2900 | 34800
|  | Total | 2900 | 34800
Paulo Birkman
Presidente

## Pessoa Jurídica
2. | III / 6.
PESSOA JURÍDICA
|  |  | Valor previsto | Valor previsto
Item | Serviços de Pessoa Jurídica | CNPJ | mês R$ | ano (12MESES) R$
1 | Exame Admissional e Demissional |  | 46.667 | 560.004
2 | Contabilidade |  | 600 | 7200
|  | TOTAL | 646.667 | 7760.004
Paulo Birkman
Presidente

## RES.ORÇ. CRONOGRAMA DESEMBOLSO
IV.
QUADRO DE ORÇAMENTO DETALHADO – Neste , devem ser especificados os totais dos itens ( 1,2,3,4,5 e 6 da seção 2 – VII ) quadros de memórias de cálculos distribuído em parcelas
ÍTEM | PARCELAS
| 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS
Coordenador | 4700 | 4700 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 4817.5 | 57575
Monitor nournol com adicional noturno | 7560 | 7560 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 7749 | 92610
Assistente Administrativo | 500 | 500 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 6250
Auxiliar de Limpeza | 2980 | 2980 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 3054.5 | 36505
Sub. Total 1 | 15740 | 15740 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 16146 | 192940
ENCARGOS COM PESSOAL
Contribuição Social Previdenciária (Patronal ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contribuição de Terceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Total 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGTS | 1259.2 | 1259.2 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 15435.2
Sub. Total 2.2 | 1259.2 | 1259.2 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 1291.68 | 15435.2
Pis Sobre a Folha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Total 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13ª Salário | 1311.6667 | 1311.6667 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 16078.3333
Encargos Sobre o 13º Salário | 104.9333 | 104.9333 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 1286.2667
Sub.Total 2.4 | 1416.6 | 1416.6 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 1453.14 | 17364.6
Férias | 1311.6667 | 1311.6667 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 16078.3333
1/3 de Férias | 437.2222 | 437.2222 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 5359.4444
Encargos sobre as Férias acrecidas de 1/3 | 139.9111 | 139.9111 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 1715.0222
Sub.Total 2.5 | 1888.8 | 1888.8 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 1937.52 | 23152.8
Vale Transporte | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
Cesta básica | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
Sub. Total 2.6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000
Previsão de Adicional de Tempo de Serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserva para Rescisão Contratual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.74 | 166.74
Sub. Total 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.74 | 166.74
Sub. Total 2 ( SOMA 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 e 2.7) | 7564.6 | 7564.6 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7682.34 | 7849.08 | 92119.34
CUSTOS INDIRETOS
Internet e Internet | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800
Energia Elétrica | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200
Água | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000
IPTU | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2760
Sub. Total 3 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 14760
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
Gênero Alimentícios | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 32760
Gás | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 4338
Descartáveis | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000
Material de Limpeza | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000
Material de Higiene | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400
Combustível | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 6539.4
Material Roupa de Cama/Mesa/Banho | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600
Material Utensílios Domésticos | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960
Material de Escritório | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
Materiais hidráulico | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960
Material Elétrico | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 138.21 | 1568.21
Material de Pequenos Reparos | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 840
Sub. Total 4 | 4301.5 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4846.45 | 4854.66 | 57620.66
PESSOA FÎSICA
Aluguel do Imóvel | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 34800
Sub. Total 5 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 34800
PESSOA JURÍDICA
Exame Admissional e Demissional | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | 560.004
Contabilidade | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200
Sub. Total 6 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 646.667 | 7760.004
BENS PERMANENTES
Freezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Máquina de Lavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventiladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armário Arquivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Total 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (1+2+3+4+5+6) | 32382.767 | 32927.717 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33451.457 | 33626.407 | 365200.004
RESUMO DO ORÇMENTO DO ÍTEM 3.4
VALOR
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS | 192940
ENCARGOS COM PESSOAL | 92119.34 | [5 empty] | Paulo Birkman
CUSTOS INDIRETOS | 14760 | [5 empty] | Presidente
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 57620.66
PESSOA FÍSICA | 34800
PESSOA JURÍDICA | 7760.004
BENS PERMANETES | 0
TOTAL | 400000.004